## 로그인
모의 테스트(UAT) 시나리오 가이드
본 문서는 상용 런칭 직전, 출판사 및 인쇄소 가상 계정을 활용하여 실제 운영 환경과 동일하게 진행하는 인수 테스트(User Acceptance Testing) 체크리스트입니다. 각 파트별 테스터분들은 아래 순서에 따라 기능을 조작해 보시고 기대 결과와 일치하는지 검토해 주시기 바랍니다.
1. 출판사(Publisher) 계정 테스트 목록
단계 | 테스트 항목 | 테스트 내용 | 검토사항 | 결과 | no일때 WHY?
1 | 로그인 접속 | 전달받은 출판사 가상 계정 (ID/PW)으로 로그인 | 출판사 전용 권한으로 화면이 열리며, 타사 주문건은 보이지 않고 본인 데이터만 노출 되는지 확인 | yes[ ] no[ ]

## 정보관리
모의 테스트(UAT) 시나리오 가이드
본 문서는 상용 런칭 직전, 출판사 및 인쇄소 가상 계정을 활용하여 실제 운영 환경과 동일하게 진행하는 인수 테스트(User Acceptance Testing) 체크리스트입니다. 각 파트별 테스터분들은 아래 순서에 따라 기능을 조작해 보시고 기대 결과와 일치하는지 검토해 주시기 바랍니다.
1. 출판사(Publisher) 계정 테스트 목록
단계 | 테스트 항목 | 테스트 내용 | 검토사항 | 결과 | no일때 WHY?
1 | 좌측메뉴 **** 정보관리 | **** 상호 노출 확인 | 좌측메뉴의 이름이 (상호명) 정보관리 변경 확인 | yes[ ] no[ ]
2 | ****정보관리 메뉴 | 화면상단, ****님, 반갑습니다 | 본인 출판사 이름으로 ****이 바뀌어 표현 되는지 확인 예). 상원님, 반갑습니다 | yes[ ] no[ ]
3 | ****정보관리 메뉴 | 현재 적용 단가표 확인 | 팝업창이 뜨면 제작 단가표가 확인 계약대상/조회일시/[디지털낱장]/[공통단가] /[공통추가할증]/[디지털연속지]슬라이딩 잘 나오는지 확인 | yes[ ] no[ ]
4 | ****정보관리 메뉴 | 파트너사 마스터 설정>보안관리 비밀번호 변경하기 | 비밀번호 변경하기 클릭> 팝업창>비밀번호변경 확인 변경 후 로그아웃 및 변경된 패스워드로 재 로그인 혹인 | yes[ ] no[ ]
5 | ****정보관리 메뉴 | 업체상세정보 주소검색 클릭 | 주소 검색 확인 및 등록 확인 | yes[ ] no[ ]
6 | ****정보관리 메뉴 | 사업자등록증 첨부 파일 선택/변경 클릭 | 사업자등록증 파일 업로드 확인 우측 박스 사업자등록증 이미지 나오는지 확인 (JPG 화면보임 pdf는 pdf이미지만 보임) | yes[ ] no[ ]
7 | ****정보관리 메뉴 | 담당자 목록 관리 +담당자추가 버튼 클릭 | 성함,부서,연락처,이메일 실 주소 기입 잘 되는지 확인 | yes[ ] no[ ]
8 | ****정보관리 메뉴 | 파트너사 정보 저장 | 최종 파트너사 정보 저장 클릭 후 팝업창에 안내문구 뜨는지 확인 | yes[ ] no[ ]
9 | ****정보관리 메뉴 | 기타 추가 기능 요청 사항

## 주문하기
모의 테스트(UAT) 시나리오 가이드
본 문서는 상용 런칭 직전, 출판사 및 인쇄소 가상 계정을 활용하여 실제 운영 환경과 동일하게 진행하는 인수 테스트(User Acceptance Testing) 체크리스트입니다. 각 파트별 테스터분들은 아래 순서에 따라 기능을 조작해 보시고 기대 결과와 일치하는지 검토해 주시기 바랍니다.
1. 출판사(Publisher) 계정 테스트 목록
단계 | 테스트 항목 | 테스트 내용 | 검토사항 | 결과 | no일때 WHY?
1 | 주문하기 | 디지털 낱장 인쇄 주문 디지텉 연속지 인쇄주문 클릭 | 화면전환이 잘 되는지 확인 | yes[ ] no[ ]
2 | 주문하기 | 기본정보 및 담당자 | 출판사명 입력 자동 입력 확인 담당자 선택 시 정보 불러오는지 확인 | yes[ ] no[ ]
3 | 주문하기 | 제작사양사상세 | 제작사양(도서명,용지,코팅,제본 등) 변경 조작 [권당단가 및 총 주문 합계]가 실시간 변동 확인 | yes[ ] no[ ]
4 | 주문하기 | 제작사양사상세 | 규격선택 후 사용자규격(변형)선택 정사이즈(직접입력) *향후 작업지시서에 빨간색 경고 문구도출 | yes[ ] no[ ]
| 주문하기 | 부분컬러페이지 (내지인쇄 부분컬러단면/양면) 선택 | 부분컬러에 페이지수 기입 후 옆 박스의 흑백페이지 자동계산 확인 예) 총페이지 200, 부분컬러 10, 흑백자동 190 자동계산 확인 | yes[ ] no[ ] | 내지인쇄의 인쇄방식을 부분컬러양면으로 변경 하면 기능 됨
5 | 주문하기 | 인쇄파일관리 | 1. 내지 데이터 및 표지데이터 업로드 업로드 시 박스색깔 변경 및 데이터 이름 명시 확인 2. 단일 파일 50mb이상 업로드 시 팝업창 뜨면 압축하여 업로드 하라는 안내창 뜨는지 확인 | yes[ ] no[ ]
6 | 주문하기 | 배송정보 | 우측 +배송지 추가 클릭 시 추가 배송지 입력란이 추가 되는지 확인 | yes[ ] no[ ]
7 | 주문하기 | 제작등록완료 | 저장 버튼 클릭 수 [정산 및 주문하기]로 상세내용이 넘어간다는 팝업창 확인 | yes[ ] no[ ]
9 | 주문하기 | [주문테스트] 디지털 낱장 주문단가 결과값 | 총페이지 200/부분컬러10페이지/흑백 190페이지규격 부수 100부/사용자규격/정사이즈 175x280 표지용지 스노우250/표지인쇄 단면칼라/코팅방식 무광 /표지날개 날개있음/ 제본방식 무선제본 내지용지 백모조 100g/내지인쇄 부문컬러양면 /면지용지 매직컬러 옥색120g/ 면지삽입 없음 권당 단가 확인 3,980원 나오면 OK! | yes[ ] no[ ] | 부문컬러일땐 내지인쇄의 인쇄 방식을 부분컬러양면으로 해야 부분컬러 박스 활성화 됨 코멘트 있을 시 지우고 기입 해주세요
10 | 주문하기 | [주문테스트] 디지털 연속지 주문단가 결과값 | 총페이지 200/부분컬러10페이지/흑백 190페이지규격 부수 100부/사용자규격/정사이즈 175x280 표지용지 스노우250/표지인쇄 단면칼라/코팅방식 무광 /표지날개 날개있음/ 제본방식 무선제본 내지용지 백모조 100g/내지인쇄 부문컬러양면 /면지용지 매직컬러 옥색120g/ 면지삽입 없음 권당 단가 확인 3,050원 나오면 OK! | yes[ ] no[ ] | 부문컬러일땐 내지인쇄의 인쇄 방식을 부분컬러양면으로 해야 부분컬러 박스 활성화 됨 코멘트 있을 시 지우고 기입 해주세요
11 | 주문하기 | [주문완료]한 도서 불러오기 | [주문하기] 맨 위상단의 판매도서에서 불러오기에서 불러오기 클릭>주문한 도서 명이 나오는지 확인 선택후 불러오기 버튼 클릭 시 제작사양 자동으로 기입 되는지 확인 (도서명,규격,페이지 및 배송지정보까지) | yes[ ] no[ ]
12 | 주문하기 | 기타 추가 기능 요청 사항

## 정산 및 주문관리
모의 테스트(UAT) 시나리오 가이드
본 문서는 상용 런칭 직전, 출판사 및 인쇄소 가상 계정을 활용하여 실제 운영 환경과 동일하게 진행하는 인수 테스트(User Acceptance Testing) 체크리스트입니다. 각 파트별 테스터분들은 아래 순서에 따라 기능을 조작해 보시고 기대 결과와 일치하는지 검토해 주시기 바랍니다.
1. 출판사(Publisher) 계정 테스트 목록
단계 | 테스트 항목 | 테스트 내용 | 검토사항 | 결과 | no일때 WHY?
1 | 정산 및 주문관리 | 상세내역 확인 | [주문하기]에서 주문한 내역이 상세 내역으로 잘 이동 하였는지 확인 | yes[ ] no[ ]
2 | 정산 및 주문관리 | 대시보드 보기/닫기 | 대시보드 클릭 후 대시보드 화면이 잘 나오는지 일주일/월간/연간 이동시 추이 변동 확인 | yes[ ] no[ ]
3 | 정산 및 주문관리 | 정산마감버튼 | 기간별 검색>주문내역확인>정산마감클릭 조회된 주문들을 최종 확정 이상태에서 수정.삭제불가 확인 | yes[ ] no[ ]
4 | 정산 및 주문관리 | 달력 검색 담당자 검색 | 시작일/종료일 별 검색 잘 되는지 확인 담당자 검색으로 잘 되는지 확인 | yes[ ] no[ ]
5 | 정산 및 주문관리 | 대시보드의 조회건수/ 총제작부수/지출액 | 대시보드의 조회/제작/총지출액이 잘 변하는지 확인 2개 이상의 주문 시 확인 할 수 있음 | yes[ ] no[ ]
6 | 정산 및 주문관리 | 상세내역 | 도서정보의 도서명위에 디지털 낱장/디지털연속지 구분이 되게 잘 나오는지 | yes[ ] no[ ]
7 | 정산 및 주문관리 | 상세내역 | 수정 버튼 클릭시 주문하기 창으로 이동 하는지 확인 *추가 확인 사항 주문한 도서의 사양 등이 잘 기입되어 있는지 확인 *추가 확인 사항 디지털낱장 일때 디지털낱장 주문하기로 디지털연속지 일때 디지털연속지로 주문하기로 이동 확인 | yes[ ] no[ ] | 주문한 도서를 도서명 ~ 배송정보까지 그대로 불러오는지 확인
8 | 정산 및 주문관리 | 상세내역 | 발주서 클릭시 주문한 내역이 발주서 목록에 정확하게 기입 되었는지 확인 (사용자규격 일경우 정사이즈 입력 규격 확인) | yes[ ] no[ ]
9 | 정산 및 주문관리 | 기타 추가 기능 요청 사항

## 생산진행관리
모의 테스트(UAT) 시나리오 가이드
본 문서는 상용 런칭 직전, 출판사 및 인쇄소 가상 계정을 활용하여 실제 운영 환경과 동일하게 진행하는 인수 테스트(User Acceptance Testing) 체크리스트입니다. 각 파트별 테스터분들은 아래 순서에 따라 기능을 조작해 보시고 기대 결과와 일치하는지 검토해 주시기 바랍니다.
1. 출판사(Publisher) 계정 테스트 목록
단계 | 테스트 항목 | 테스트 내용 | 검토사항 | 결과 | no일때 WHY?
1 | 생산진행관리 | 접수대기 | [주문하기]에 주문한 주문서가 접수대기에 있는지 확인 | yes[ ] no[ ]
2 | 생산진행관리 | 접수카드 | 접수된 카드의 도서명, 출판사명, 부수, 주문장비 등 잘 기입 되었는지 확인 | yes[ ] no[ ]
3 | 생산진행관리 | 접수카드 | 카드의 낱장/연속지 하단(근처)클릭 시 우측에 칸반보드 나오는지 확인 | yes[ ] no[ ]
4 | 생산진행관리 | 접수카드 | 보류버튼 클릭시 작업보류로 이동 확인 보류해제 클릭시 작업대기로 이동 확인
5 | 생산진행관리 | 작업상세 칸반보드 | 주문 상세의 명세가 잘 기입 되었는지 확인 사용자규격/정사이즈 입력 시 빨간색으로 표현 확인 (향후 인쇄소에서 송장번호 입력 시 잘 나오는지확인) | yes[ ] no[ ]
6 | 생산진행관리 | 작업상세 칸반보드 | 권당 제작 및 총 주문 가격 반영 잘 되었는지 확인 | yes[ ] no[ ]
7 | 생산진행관리 | 작업상세 칸반보드 | 내지 및 표지 다운로드 확인 작업지시서 인쇄 출력 화면 나오는지 확인 | yes[ ] no[ ]
8 | 생산진행관리 | 공정 구분 | 공정의 진행 상황을 잘 표현 했는지 | yes[ ] no[ ]
9 | 생산진행관리 | 기타 추가 기능 요청 사항